## Sheet1
Story编号 | Story角色 | Story名称 | story描述 | 工作量（day） | 所有者
1 | 用户 | 注册 | 作为网盘用户，希望通过手机号注册，因为这样非常好记忆，如果我想让我的信息更加安全，我想设置我自己的密码，不想填写太多的杂项，所以这一步我不想看到一些乱七八糟的信息收集项目，用网盘我只想简简单单的。 | 2 | 胡耀
2 | 用户 | 登录 | 作为网盘用户，我希望能通过手机号直接登录，因为这样最简单方便。 | 2 | 陈浩荣
3 | 用户 | 找回密码 | 作为网盘用户，我可能不是日常使用网盘，所以我如果设置了登录密码，我可能会忘记密码，我想能通过我的用户名和注册时的邮箱找回密码，并在网盘主页里我可以自主修改我的密码。 | 2 | 黄海萍
4 | 用户 | 退出 | 作为网盘用户，我想在退出网盘之前手动退出账户，因为网盘作为网页端应用，在退出浏览器的时候会有登录信息保存，这样不利于我的账户安全。另外，我想要更换账户登录也会方便一些。 | 1 | 洪杨睿
5 | 用户 | 签到 | 作为网盘用户，如果此网盘作为上课或者交流用的工具，老师需要知道哪些人到场了，这个时候就需要签到的功能，这样就能清楚的知道哪些人上课了等；同时还要考虑签到严密性，每个账号每天只能签一次到，这样也防止了为别人签到的可能性。 | 2 | 胡耀
6 | 用户 | 修改密码 | 作为网盘用户，当我意识到自己注册时的密码已经不太安全时或者自己的密码已经泄露时，我想要修改自己的密码以保护自己的文件和隐私等。 | 1 | 陈浩荣
7 | 用户 | 新建文件目录 | 作为网盘用户，我希望在主界面能点击创建自定义文件夹，因为我想让我的文件分类看起来更加整洁，而不是随处散乱的存储。 | 2 | 黄海萍
8 | 用户 | 文件上传 | 作为网盘用户，最主要的当然是能上传文件了，因为网盘就是为我保存文件的。而且我想操作尽量简便，比如点击上传之类的。 | 2 | 洪杨睿
9 | 用户 | 文件下载 | 作为网盘用户，我希望我能下载我上传过的文件，并且直接能生成对应的文件到存储的路径。 | 2 | 胡耀
10 | 用户 | 文件删除 | 作为网盘用户，我希望我能删掉那些我不需要的文件，毕竟网盘空间有限。 | 2 | 陈浩荣
11 | 用户 | 信息展示 | 作为网盘用户，我希望能够看到当前登录的用户名，且在下载文件之前，我能看到一些常见格式的文件，因为我不想下载之后才发现那不是我想要的，在下载之前能确定一下文件正确性，这将是再好不过的了。 | 1 | 胡耀
12 | 用户 | 修改文件名 | 作为网盘用户，当我知道文件名不规范或者不是自己想要的名字时，我希望能够直接对对应的文件修改文件名。 | 1 | 陈浩荣
13 | 用户 | 目录导航 | 作为网盘用户，当我点开几个目录时，我想要知道我当前所在的目录位置，同时我还想通过目录导航到达我想要去的目录位置，这样用起来更方便简单。 | 1 | 黄海萍
14 | 用户 | 批量删除 | 作为网盘用户，在我删除文件的时候可能会遇到想要同时删除好几个文件的情况，此时就需要有批量删除的功能，这样使用起来更快速有效，省去不必要的时间。 | 1 | 洪杨睿
15 | 用户 | 回收站 | 作为网盘用户，当我想要删除或者释放空间的时候，我期待有个回收站能存放我的东西，当我不想要某些文件的时候我可以彻底地删除它们，当我想需要它们的时候，我可以从回收站恢复回来。 | 2 | 胡耀
16 | 用户 | 文件分类 | 作为网盘用户，我期待能快速找到我想要的格式文件，此时就希望有一个文件分类的功能，能直接显示对于格式的文件，是我节省大量的时间 | 2 | 陈浩荣